赣市府发〔2021〕1号

赣州市人民政府关于印发

2021年50件民生实事项目安排意见的通知

各县（市、区）人民政府，市政府各部门，市属、驻市各单位：

现将《2021年50件民生实事项目安排意见》印发给你们，请认真贯彻执行。

2021年1月31日

（此件主动公开）

2021年50件民生实事项目安排意见

一、交通出行便利

1.改善优化中心城区道路通行条件。完成文明大道快速路（上跨京九铁路立交工程）、创业路（高架段）、会展中心周边道路（二期）、东阳山人行天桥、八一四大道贸易广场人行天桥、客家大道理工大学门前人行天桥、赣州蓉江新区人行天桥（含5座人行天桥）、章江慢行桥项目建设；加快推进南河大桥拓宽改造工程二期、和谐大道（绕城高速连接线-南康迎宾南大道）、机场快速路至赣州国际港连接线工程、城市支路拓宽延伸及改造工程（含21条道路）项目建设。

2.加强公路安全防护设施建设。完成国省道安防工程、农村公路安防工程项目建设。

3.加强桥梁安全防护建设。完成中心城区桥梁安全防护设施增设工程（二期）项目建设。

4.公共停车场建设。完成赣州市801厂、J13及J10地块公共停车场建设工程、南康区康养中心公共停车场、赣县区双龙大道停车库等4个城区社会停车场项目建设；加快推进赣州市中心城区公共停车场二期工程项目建设。

5.完善中心城区公交设施。完成紫玉兰路公交枢纽项目建设；加快推进高铁西站长途客运站、黄金大道田心公交枢纽、新能源科技汽车城公交枢纽项目建设。

6.完善公交线路。新增及优化中心城区公交线路5条。

7.加强农村交通基础设施建设。完成农村公路新改建800公里、美丽生态路建设400公里、危桥改造60座。

二、教育文体发展

8.提高学前教育普及普惠质量。新（改、扩）建公办园50所、培训幼儿教师1000人次、创评省、市示范幼儿园40所。

9.推进义务教育薄弱环节改善与能力提升工程。完成193所学校的改造任务，新（改、扩）建校舍面积39万平方米，购置多媒体远程教学设备2936（台）件、图书60万册。

10.加快中心城区义务教育学校建设。完成章贡区文清路小学豪德校区低年级部新建工程、章贡区滨江二小东阳山迁建工程、南康区第七小学、赣县区第五小学扩建（茅店二小）、南康区第六中学东校区扩建、南康区第十一中学、南康区第八小学、赣州经开区科技城洋田小学、赣州经开区科技城学校、赣州蓉江新区高坑小学项目建设；加快推进章贡区白云小学文峰校区新建工程、赣州市特殊教育学校迁建工程、赣县区稀金学校、章贡区赣二中文峰路校区新建工程、赣县区第七中学改扩建工程、章贡区水东七里小学迁建工程、章贡区红旗二小栎木坑路校区新建工程、南康区红星美凯龙配套小学、南康区第九中学、南康区第十二中学、赣州经开区赣州市第十二中学（赞贤路中学）、赣州经开区香江路中学项目建设。

11.推进中心城区普通高中及职校建设。完成南康中学北校区、赣州市第六中学（赣州经开区一中）项目建设；加快推进赣州三中赞贤路校区扩建工程（一期）、赣州市第十三中学（师大附中）、赣州市第十五中学（新路完中）、赣县区职校扩建项目建设。

12.建立健全学生资助体系。为义务教育阶段家庭经济困难学生发放生活补助；对家庭经济困难的幼儿园、普通高中、中等职业及高考考入大学学生进行资助；为大学生提供生源地助学贷款。

13.建设一批文化设施。完成赣州现代会展中心项目建设；加快推进“六馆一书城”（含市工人文化宫、市档案馆、市城建档案馆、市地方志馆、市美术馆、市科技馆、市城展馆、市妇女儿童活动中心、新华书城）项目建设。

14.建设文化活动广场。完成黄金广场红色文化改造工程项目建设。

15.体育健身设施建设。完成赣州市全民健身中心（一期）项目建设。

三、生态环境建设

16.提高垃圾处置能力。完成赣州市中心城区建筑垃圾资源化利用处置场及水西弃土场、高铁新区垃圾中转站项目建设；加快推进赣州高铁新区峨眉垃圾中转站、赣州高铁新区岗孜垃圾中转站、南康区垃圾焚烧厂项目建设；推行中心城区生活垃圾分类。

17.完善中心城区排水排涝系统。完成易涝点改造工程三期（对12个积水点进行改造）项目建设；加快推进章江新区雨污管网改造工程项目建设。

18.提升中心城区生活污水处理能力。完成白塔污水处理厂四期工程、杨梅渡大桥至白塔污水处理厂章江左岸污水主干管（水西段）、高铁新区截污干管工程（浮桥西侧抽水机房旁段-凤岗中学）项目建设；加快西城区污水干管（迎宾大道以南）、截污干管二期（赣州蓉江新区生活污水管网二期工程）项目建设。

19.中小河流治理防洪工程。完成全市19个中小河流治理、7个五河治理防洪工程建设，综合治理河长396公里；加快推进章江两岸生态防护绿地工程（含4个生态防护绿地工程）项目建设。

20.中型灌区续建配套与节水改造。实施兴国长冈、于都仓前、龙南丰收陂、上犹梅岭等中型灌区续建配套与节水改造项目，涉及灌溉面积8万亩。

21.提升大气污染治理能力。推进赣州市大气污染防治管家服务项目建设；完成挥发性有机物自动监测站点建设。

四、卫生健康保障

22.加强卫生重点项目建设。完成南康区中医院门诊大楼、赣州经开区科技城医院、赣州经开区人民医院门诊住院综合大楼项目建设；加快推进赣州市中医院新院、赣州市第三人民医院新院、赣州市儿童医院、赣县区人民医院综合大楼、赣州蓉江新区惠民医院、赣州市肿瘤医院门诊医技综合大楼、赣州市人民医院区域医疗服务能力提升工程（原赣州市人民医院整合医学中心）、赣州市第五人民医院传染病重症大楼、市立医院沙河院区中医院大楼、赣县区第六人民医院综合大楼项目建设。

23.建设残疾人康复设施。加快推进赣州市残疾人康复托养中心项目建设。

24.实施健康保障工程。为赣州3.85万名6-24个月的婴幼儿每天补充1包营养包。

25.改善医疗服务。先行在市直医院推进“看医生”掌上医疗试点，建立统一预约挂号平台，提高预约诊疗服务率；在全市二级及以上公立医疗机构实施检验检查结果互认制度。

五、居住条件改善

26.中心城区公租房建设。加快推进赣州市2019年中心城区公租房项目建设。

27.实施城镇老旧小区提升改造工程。对全市137个老旧小区，共涉及住户3.37万户进行提升改造。

28.实施城市棚户区改造工程。城市棚户区改造14982户，国有垦区棚户区改造221户。

29.加快安置房建设。全市共需完成交付14064户，分三年实施完成，2021年完成交付4891户。

30.建设一批小游园。完成章江新区小游园、榕韵园小游园项目建设。

31.建设一批市民休闲公园。完成赣县区晓境公园、长塘下公园、朝阳公园项目建设；加快推进杨梅渡公园二期项目建设。

32.实施农村路灯工程。分三年，对全市未安装路灯的行政村及自然村进行路灯改造。

33.中心城区农贸市场周边环境整治。

六、生活质量提升

34.推进“智慧城市”建设。建立基础底座和应用层面，创新运用大数据、云计算、人工智能等科技，构建城市数据基础设施，从而为群众提供交通出行、医疗卫生、教育、养老等方面亲民助民的实用型应用。

35.推行“赣服通赣州分厅（赣州通）”。完成赣服通赣州分厅4.0升级、数字政务一体化平台二期、“AI政务”智能审批服务平台（一期）项目建设。

36.赣州市电动汽车充电桩。全市新增建成各类充电桩2350根以上。

37.新建一批农贸市场。完成章贡区沙河站东农贸市场、赣县区农贸市场提升改造、赣州经开区金星、赣州经开区水韵农贸市场、赣州蓉江新区潭口圩镇农贸市场项目建设；完成中心城区新建15家蔬菜便利店项目建设。

38.推进城乡饮水巩固提升。各县（市、区）大力实施城乡供水一体化建设，新增管网延伸覆盖人口10万，农村集中供水率达93%，推进小型供水工程达标建设。

39.加强食品、农产品质量安全监管。加快推进赣州智慧市场监管平台项目建设；组织实施全市产品安全监督抽检工作，定期公布相关信息；对赣州市民用三表（水表、电表和燃气表）、眼镜店、加油机及市辖区农贸市场、各社区卫生院等民用计量器具进行检测。

40.推进高标准农田建设。新建高标准农田31.154万亩。

41.实施“菜篮子”工程。保障城区居民蔬菜供应基地面积2万亩以上，保障城区居民生猪供应220万头、家禽供应0.47亿羽、禽蛋5.3万吨以上，建成年屠宰100万头以上的生猪屠宰加工项目，保障城区居民水产品供应达到6.49万吨以上。

42.扩大就业创业。城镇新增就业5.2万人，新增农村劳动力转移就业9.59万人，企业职工岗位技能培训+创业培训4.55万人。

43.扩大社会保险覆盖面。城乡居民社会养老保险参保人数达420.5万人；城镇企业职工养老保险参保人数达117.3万人；机关事业单位养老保险参保人数达27.2万人。

44.加大医疗保障力度。城乡居民基本医疗保险参保人数达875万人。

45.资助困难企业职工参加城镇职工医疗保险。继续做好资助关闭破产改制及困难企业职工参加职工基本医疗保险工作。

46.推进居家和社区养老服务设施建设。新（改、扩）建615个城市居家和社区养老服务设施和具有助餐功能的农村互助养老服务设施建设点。

47.推进社会福利设施建设。新（改、扩）建福利院和农村敬老院40个。

48.推进医养结合养老服务设施建设。完成南康区康养中心二期项目建设；加快推进赣州经开区金凤梅园养老服务中心项目建设。

49.完善残疾人康复救助体系。为1000户困难残疾人家庭进行无障碍设施改造，为2000名贫困残疾人适配基本型辅助器具进行补贴。

50.推进农村电网升级改造。优化网架机构，解决设备重过载、用户电压质量差等问题，保障民生用电。

附件：赣州市2021年民生实事项目安排表

附件

赣州市2021年民生实事项目安排表

单位：亿元（保留小数点后两位）

一、交通出行便利（共7件，包含28个子项目，其中结转项目9个，新列入项目19个）

序号	实事

名称	项目类别	各子项目名称	项目概况	建设周期	2021年

目标任务	责任单位	总投资	中央资金	省级资金	市级
财政	县级
出资	其他（社会融资、自筹、债券等）	2021年完成投入	备注
1	改善优化中心城区道路通行条件	结转项目	文明大道快速路（上跨京九铁路立交工程）	位于文明大道快速路和赣南大道快速路相交处，主线长1.7公里，该立交包括高架主线、匝道和人行天桥。	2019-2021	2021年完工。	牵头单位：赣州城投集团
配合单位：市铁路建设办公室、市自然资源局、市住房和城乡建设局、市城市管理局、章贡区人民政府	3.90	3.90	2.15
创业路（高架段）	起于岗边大道，止于朝阳路，道路长6公里，其中主线高架桥长5.34公里，桥面宽18米-22米，建设内容含主线高架、平行匝道两对、金岭路定向匝道一对及地面桥六座等。分三个标段建设：Ⅰ标段起于105国道改线，止于昌赣客专正线，长1.6公里；Ⅱ标段起于昌赣客专正线，止于朝阳路，长2.9公里；Ⅲ标段起于105国道改线，止于创业路，长2.3公里。	2018-2021	2021年完工。	牵头单位：赣州城投集团
配合单位：市铁路建设办公室、市自然资源局、市发展和改革委员会、市住房和城乡建设局、赣州经开区管委会	27.91	27.91	4.58
1	改善优化中心城区道路通行条件	结转项目	会展中心周边道路（二期）	共2条城市道路，总长1.3公里。分别为：
1.长塘南路起于客家大道西延，止于朝阳路，长641米，宽18米,城市支路。2.邹塘路起于客家大道西延，止于朝阳路，长630米，宽18米，城市支路。	2020-2021	2021年完工。	牵头单位：赣州城投集团
配合单位：市自然资源局、市发展和改革委员会、市住房和城乡建设局、市铁路建设办公室、赣州经开区管委会	0.46	0.46	0.34
南河大桥拓宽改造工程二期	拆除既有老桥,增建半幅3车道新桥。	2020-2022	2021年完成主桥顶推施工。	牵头单位：赣州城投集团
配合单位：市自然资源局、市住房和城乡建设局、章贡区人民政府	3.70	3.70	1.35
东阳山人行天桥	位于温州街附近，采用钢结构，长约50米，宽5米。规划点：东阳山路（东阳山大市场路段）。	2020-2021	2021年完工。	牵头单位：市政公用集团
配合单位：市城市管理局、市自然资源局、市交警支队、章贡区人民政府	0.20	0.20	0.18
八一四大道贸易广场人行天桥	在八一四大道贸易广场处新建一座人行天桥，桥梁宽度根据高峰小时人流量确定，桥梁长度约40米。规划点：八一四大道（赣州汽车站路段）。	2020-2021	2021年完工。	牵头单位：市政公用集团
配合单位：市城市管理局、市自然资源局、市交警支队、章贡区人民政府、赣州经开区管委会	0.20	0.20	0.18
1	改善优化中心城区道路通行条件	新列入项目	客家大道理工大学门前人行天桥	在客家大道理工大学门前新建一座人行天桥，桥梁宽度根据高峰小时人流量确定，桥梁长度约50米。规划点：客家大道（江西理工大学路段）。	2020-2021	2021年完工。	牵头单位：市政公用集团
配合单位：市城市管理局、市自然资源局、市交警支队、章贡区人民政府、赣州经开区管委会	0.20	0.20	0.18
赣州蓉江新区人行天桥建设	含1.蓉江一路4座：分别位于武陵小学附近、赣南师范高等专科学校东北侧、复兴立交南侧、玫瑰路交叉口西北侧；
2.和谐大道1座：位于赣南医学院正大门旁。	2021	2021年完工。	牵头单位：赣州蓉江新区管委会	0.35	0.35	0.35
和谐大道（绕城高速连接线-南康迎宾南大道）	起于绕城高速连接线，沿西南方向延伸与迎宾南大道相接，长7公里，宽50米。	2021-2023	2021年完成前期并开工。	牵头单位：南康区人民政府
配合单位：赣州城投集团、市自然资源局、市发展和改革委员会、市住房和城乡建设局	6.00	6.00	1.20
机场快速路至赣州国际港连接线工程	起于赣南大道，止于南康机场快速路，长5.2公里，宽50米。	2021-2023	2021年完成前期并开工。	牵头单位：南康区人民政府
配合单位：赣州城投集团、市自然资源局、市发展和改革委员会、市住房和城乡建设局	5.20	5.20	1.04
1	改善优化中心城区道路通行条件	新列入项目	城市支路拓宽延伸及改造工程	建设玉虹一路、玉虹二路、金东北路二期工程，高铁新区橘园路、何屋路、黄竹堆路共3条道路，山孜小学周边山孜下路、芋子坑路、卷坑路共3条道路，高铁新区何屋路、上黄边路、下黄边路、大塘村路共4条道路，狮孜路，长塘下公园周边长塘南路、长塘北路共2条城市支路，虎笑岭路（客家大道至西岭路），长岗路、京九路、张家围路、红旗大道西段、八一四大道、八境路（含高压杆线下地及管线迁改）道路改造工程共6条道路，合计21条道路。	2021-2022	1.玉虹一路、玉虹二路和金东北路二期工程2021年完成路基工程；2.高铁新区橘园路等3条道路2021年完成基础工程50%；3.山孜小学周边道路2021年完成路基工程；4.高铁新区何屋路等4条道路2021年完成前期工作；5.狮孜路2021年完成路基工程60%；6.长塘下公园周边道路2021年完成基础工程50%；7.虎笑岭路2021年完成路基工程；8.长岗路、京九路等5条道路改造工程2021年完工；9.八境路道路改造工程（含高压杆线下地及管线迁改）2021年完成高压杆线下地及迁改。	牵头单位：赣州市城投集团、市政公用集团
配合单位：市自然资源局、市发展和改革委员会、市住房和城乡建设局、市文广新旅局、章贡区人民政府、赣州经开区管委会、赣州蓉江新区管委会	7.60	0.44	6.96	2.96
1	改善优化中心城区道路通行条件	新列入项目	中心城区人行道改造工程	八一四大道、五洲大道、章江南大道、章江北大道、兴国路、长征大道、赞贤路、瑞金路、定南路、石城路等14条人行道进行改造，改造面积约30万平方米。	2021	2021年完工。	牵头单位：市政公用集团
配合单位：市城市管理局、市交警大队、市自然资源局	0.51	0.40	0.11	0.40	已完成于都路、会昌路、宁都路、贺兰山路4条人行道改造。
章江慢行桥	连接章江新区于都路和河套老城区五洲大道，长600米、宽13米。	2021	2021年完工。	牵头单位：赣州城投集团
配合单位：市自然资源局、市城市管理局、市交警支队、章贡区人民政府	2.00	2.00	1.70
2	加强公路安全防护设施建设	新列入项目	国省道安防工程项目建设	包括：临水临崖高路堤护栏设置53.30公里；108处急弯陡坡路段安防设施完善；路面标线恢复5.89万平方米；135处校园周边安防设施完善；315处平交路口安防设施完善。	2021	2021年完工。	牵头单位：市公路管理局
配合单位：各（市、区）人民政府	0.25	0.25	0.25
农村公路安防工程项目建设	共建设800公里。	2021	2021年完工。	牵头单位：市交通运输局
配合单位：各县（市、区）人民政府	2.40	0.80	0.16	1.44	2.40
3	加强桥梁安全防护建设	新列入项目	中心城区桥梁安全防护设施增设工程（二期）	增设复兴立交（主线桥）、复兴立交（大溪河桥）、赣州大桥连接线幸福高架桥、赣州大桥连接线东坑高架桥、文明大道上跨京九线桥等22座桥梁安全防护设施。	2021	2021年完工。	牵头单位：市政公用集团
配合单位：市城市管理局、市交警大队	0.10	0.10	0.10
4	公共停车场建设	结转项目	赣州市801厂、J13及J10地块公共停车场建设工程项目	新建3处停车场，分别为801厂、J13地块、J10地块停车场（同步建设农贸市场），总建筑面积约5万平方米，停车泊位1116个。	2020-2021	2021年完工。	牵头单位：赣州国投集团
配合单位：市城市管理局、市自然资源局、市住房和城乡建设局、市人防办、市市场监督管理局、市商务局、章贡区人民政府	4.75	4.75	2.85
赣州市中心城区公共停车场二期工程	建设13处停车场，分别为小华新街、红旗二小南区、宝福院路、栎木坑路4处停车楼，J8地块、E11地块、E16地块、H23 地块、K6地块、E21地块、B18地块、F25地块、E19地块9处小游园及地下停车场；总建筑面积约13万平方米，地面小游园建设面积19.38公顷，停车泊位4500个。	2020-2022	2021年完成：1.小华兴街、宝福院路、栎木坑路、H23地块、K6地块停车场完成项目工程量的80%; 2.红旗二小南区、E21儿童公园、E16地块、E19地块、E11地块停车场完成工程量的40%。	牵头单位：市政公用集团
配合单位：市城市管理局、市自然资源局、市住房和城乡建设局、市人防办、章贡区人民政府、赣州经开区管委会	12.30	12.30	3.98
4	公共停车场建设	新列入项目	南康区康养中心公共停车场建设项目	南康区康养中心停车场4000平方米，停车泊位1100个。	2021	2021年完工。	牵头单位：南康区人民政府	2.00	2.00	2.00
赣县区双龙大道停车库等4个城区社会停车场项目	建设双龙停车库、燕塘路立体停车楼、人民广场地下人防停车场及人民医院立体停车楼等4处停车场，建设停车位1000个。	2021	2021年完工。	牵头单位：赣县区人民政府	0.90	0.90	0.45
5	完善中心城区公交设施	新列入项目	高铁西站长途客运站	拟按二级长途汽车站规模进行建设，建筑面积约6000平方米，配置客运大巴发车位6个、40个停车泊位等配套设施。	2021-2023	2021年开工建设。	牵头单位：赣州旅游投资集团有限公司
配合单位：市交通运输局	0.35	0.35	0.15
紫玉兰路公交枢纽	位于赣州蓉江新区，建设内容：围墙、大门、办公用房、场地硬化、排污排水管路铺设、水电安装、植草砖停车位等。	2021	2021年完工。	牵头单位：市政公用集团
配合单位：市交通运输局、市自然资源局、赣州蓉江新区管委会	0.04	0.04	0.04
黄金大道田心公交枢纽	位于赣州经开区，建设内容：场地土石方平整及围墙大门等。	2021-2022	2021年完成场地土石方平整及前期工作。	牵头单位：市政公用集团
配合单位：市交通运输局、市自然资源局、赣州经开区管委会	0.12	0.12	0.02
新能源科技汽车城公交枢纽	位于赣州经开区，建设内容：场地回填、挡土墙、围墙、大门等。	2021-2022	2021年完成场地回填、挡土墙、围墙。	牵头单位：市政公用集团
配合单位：市交通运输局、市自然资源局、赣州经开区管委会	0.08	0.08	0.06
6	完善公交线路	新列入项目	新增及优化中心城区公交线路5条	结合赣州蓉江新区、赣州西站交通枢纽的发展，进一步扩大公交覆盖范围，新增及优化公交线路5条（开通赣州西站常规公交1条、社区公交1条，优化线路3条）。	2021	2021年完成。	牵头单位：市政公用集团
配合单位：市行政审批局、市交警支队、市交通运输局、市自然资源局、市住房和城乡建设局、章贡区人民政府、赣州经开区管委会、赣州蓉江新区管委会
7	加强农村交通基础设施建设	新列入项目	农村公路新改建项目	共建设800公里。具体为县道升级改造项目195公里，乡道双车道改造350公里，五路建设（含旅游路、资源路、产业路、公益事业路、路网联通路）255公里。其中：章贡区15公里、南康区55公里、赣县区60公里、赣州经开区10公里、赣州蓉江新区10公里、信丰县60公里、大余县50公里、上犹县30公里、崇义县45公里、安远县20公里、龙南市35公里、定南县30公里、全南县25公里、宁都县80公里、于都县65公里、兴国县45公里、会昌县40公里、寻乌县20公里、石城县30公里、瑞金市75公里。	2021	2021年完工。	牵头单位：市交通运输局
配合单位：各县（市、区）人民政府	28.70	5.04	1.00	23.28	28.70
7	加强农村交通基础设施建设	新列入项目	美丽生态路建设项目	共建设400公里。其中：章贡区20公里、南康区30公里、赣县区60公里、赣州经开区5公里、赣州蓉江新区5公里、信丰县30公里、大余县10公里、上犹县20公里、崇义县10公里、安远县35公里、龙南市10公里、定南县10公里、全南县20公里、宁都县20公里、于都县20公里、兴国县30公里、会昌县25公里、寻乌县10公里、石城县30公里、瑞金市35公里。	2021	2021年完工。	牵头单位：市交通运输局
配合单位：各县（市、区）人民政府	2.40	0.80	1.60	2.40
危桥改造项目	共建设60座。其中：南康区2座、赣县区4座、信丰县4座、大余县2座、上犹县3座、崇义县3座、安远县4座、龙南市1座、定南县2座、全南县3座、宁都县7座、于都县7座、兴国县5座、会昌县4座、寻乌县2座、石城县2座、瑞金市5座。	2021	2021年完工。	牵头单位：市交通运输局
配合单位：各县（市、区）人民政府	2.40	1.44	0.10	0.86	2.40
115.03	8.08	3.29	28.08	75.99	62.42

二、教育文体发展（共8件，包含35个子项目，其中结转项目19个，新列入项目16个）

序号	实事

名称	项目类别	各子项目名称	项目概况	建设周期	2021年

目标任务	责任单位	总投资	中央资金	省级资金	市级
财政	县级
出资	其他（社会融资、自筹、债券等）	2021年完成投入	备注
8	提高学前教育普及普惠质量	新列入项目	新（改、扩）建公办园50所、培训幼儿教师1000人次、创评省、市示范幼儿园40所	全市共新（改、扩）建50所：赣州中心城区12所（章贡区2所、赣州经开区2所、蓉江新区2所、赣县区2所、南康区4所）、信丰县4所、大余县1所、上犹县1所、崇义县1所、安远县3所、龙南市2所、定南县1所、全南县2所、宁都县3所、于都县4所、兴国县3所、会昌县4所、寻乌县2所、石城县2所、瑞金市5所。	2021	2021年完成。	牵头单位：市教育局
配合单位：各县（市、区）人民政府	2.80	1.00	1.00	0.80	2.00
9	推进义务教育薄弱环节改善与能力提升工程	新列入项目	完成193所学校的改造任务，新（改、扩）建校舍面积39万平方米，购置多媒体远程教学设备2936（台）件、图书60万册	全市共完成193所学校的改造：赣州中心城区26所（章贡区1所、赣州经开区2所、蓉江新区5所、赣县区15所、南康区3所）、信丰县4所、大余县25所、上犹县6所、崇义县9所、安远县10所、龙南市5所、定南县2所、全南县10所、宁都县12所、于都县23所、兴国县19所、会昌县19所、寻乌县4所、石城县14所、瑞金市5所。	2021	2021年完成。	牵头单位：市教育局
配合单位：各县（市、区）人民政府	9.18	4.05	2.27	2.86	9.18
10	加快中心城区义务教育学校建设	结转项目	章贡区文清路小学豪德校区低年级部新建工程	建筑面积8600平方米，提供学位810个。	2020-2021	2021年完工。	牵头单位：市教育局
配合单位：章贡区人民政府、赣县区人民政府、南康区人民政府、赣州经开区管委会、赣州蓉江新区管委会	0.55	0.30	0.25	0.30
章贡区滨江二小东阳山迁建工程	建筑面积1.36万平方米，提供学位1350个。	2019-2021	2021年完工。
0.81	0.53	0.28	0.31
章贡区白云小学文峰校区新建工程	建筑面积2.28万平方米，提供学位1620个。	2019-2022	2021年完成教学楼主体工程。
1.43	1.43	0.50
赣州市特殊教育学校迁建工程	建筑面积1.99万平方米，提供学位270个。	2019-2022	2021年完成前期并开工。
1.34	1.34	0.50
南康区第七小学	建筑面积约3.77万平方米，办学规模为3240人，72个班。目前，教学楼已投入使用。	2019-2021	2021年完成运动场及附属工程。
1.82	0.09	0.42	1.31	0.21
10	加快中心城区义务教育学校建设	结转项目	赣县区稀金学校	新建校舍面积3.3万平方米及运动场等附属工程。	2020-2022	2021年完成主体封顶并装修。	牵头单位：市教育局
配合单位：章贡区人民政府、赣县区人民政府、南康区人民政府、赣州经开区管委会、赣州蓉江新区管委会	1.20	0.10	0.10	0.10	0.90	0.60
赣县区第五小学扩建（茅店二小）	新建教学楼及运动场，总建筑面积4000平方米。	2020-2021	2021年完工。
0.12	0.06	0.06	0.08
章贡区赣二中文峰路校区新建工程	建筑面积2.2万平方米，提供学位1800个。	2019-2022	2021年完成教学楼主体工程。
1.51	1.51	0.50
南康区第六中学东校区扩建项目	建筑面积15909.3平方米；新增教学班30个，新增学位1500个。目前，教学楼已投入使用。	2019-2021	2021年完工。
0.96	0.08	0.06	0.82	0.17
南康区第十一中学	建筑面积2.42万平方米；办学规模为2250人，45个班。目前，教学楼已投入使用，	2019-2021	2021年完成综合楼和科技楼装修、附属工程和运动场围墙工程。
1.51	0.15	0.16	1.20	0.39
赣县区第七中学改扩建工程	新建校舍面积5000平方米，改造400米塑胶环形跑道运动场。	2021-2022	2021年完成运动场及主体基础工程。
0.12	0.05	0.07	0.05
10	加快中心城区义务教育学校建设	新列入项目	章贡区水东七里小学迁建工程	建筑面积2.45万平方米，提供学位1620个。	2021-2022	2021年完成前期并开工。	牵头单位：市教育局
配合单位：章贡区人民政府、赣县区人民政府、南康区人民政府、赣州经开区管委会、赣州蓉江新区管委会	1.60	1.60	0.60
章贡区红旗二小栎木坑路校区新建工程	建筑面积2.69万平方米，提供学位1620个。	2021-2022	2021年完成前期并开工。
1.85	1.85	0.50
南康区第八小学	总建筑面积2.28万平方米。办学规模为1890人，42个班。	2021	2021年完工。
1.18	0.10	1.08	0.20
南康区红星美凯龙配套小学	建筑面积1.03万平方米；办学规模为1620人，36个班。	2021-2022	2021年完成主体工程。
0.79	0.28	0.51	0.48
赣州经开区科技城洋田小学	项目位于樟木河路北侧，南顶山路东侧，建筑面积2.03万平方米，建成后可开设30个教学班，提供1350个学位。	2021	2021年完工。
0.63	0.63	0.13
10	加快中心城区义务教育学校建设	新列入项目	赣州经开区科技城学校	总建筑面积3.40万平方米。包括学生宿舍、教师宿舍、初中教学部、小学教学部及其附属配套设施。建成后开设42各个教学班，提供1980个学位。	2021	2021年完工。	牵头单位：市教育局
配合单位：章贡区人民政府、赣县区人民政府、南康区人民政府、赣州经开区管委会、赣州蓉江新区管委会	1.13	1.13	0.20
赣州蓉江新区高坑小学	项目位于赣州蓉江新区蓉江二路西侧，平安路北侧，总建筑面积2万平方米，办学规模为24个班，设1080个学位。	2021	2021年完工。
1.57	0.02	1.55	1.57
南康区第九中学	建筑面积约4.77万平方米，办学规模为3300人，66个班。	2021-2022	2021年完成一期工程主体。
2.31	0.10	2.21	0.80
南康区第十二中学	建筑面积4.48万平方米；办学规模为2700人，54个班。	2021-2022	2021年完成主体工程。
2.43	0.87	1.56	1.27
赣州经开区赣州市第十二中学（赞贤路中学）	规划建筑面积约4万平方米。规划初中学位3000个、60个教学班。	2021-2022	2021年开工。
2.26	2.26	0.39
赣州经开区香江路中学	规划建筑面积约5万平方米，规划学位2200个，48个教学班。	2021-2023	2021年开工。
2.44	2.44	1.20
11	推进中心城区普通高中及职校建设	结转项目	赣州三中赞贤路校区扩建工程（一期）	总建筑面积2.47万平方米。其中，综合教学楼1.06万平方米，学生宿舍楼1.14万平方米，地下人防0.24万平方米，新建篮排球场0.33万平方米，以及新建校园东大门等配套附属设施。	2020-2022	2021年完成主体工程。	牵头单位：市教育局
配合单位：赣州经开区管委会、赣州蓉江新区管委会、赣县区人民政府、南康区人民政府	1.01	1.01	0.40
南康中学北校区	建筑面积11.51万平方米；办学规模为3600人，72个班。该项目由房地产开发企业投资建设。目前，一期工程已投入使用，2021年需继续实施二期工程，主要建设3#4#教学楼、艺术楼、图书馆、综合楼、科技楼、报告厅等。	2019-2021	2021年完成二期主体工程。
5.39	2.13	3.25	1.00
赣州市第六中学（赣州经开区一中）	总建筑面积9.42万平方米，建设内容包括土建工程、室内外给排水、供配电工程、绿化景观工程、室外道路硬化和地下停车场等配套工程。	2018-2021	2021年完工。
4.76	0.40	4.36	1.39
赣州市第十三中学（师大附中）	项目位于武陵大道南侧、蓉江二路西侧，建筑面积约7.8万平方米，办学拟建规模为54班的完全中学，其中初中24班，高中30个班，2700个学位。	2020-2022	2021年工程完成至60%。
6.42	6.42	1.50
11	推进中心城区普通高中及职校建设	结转项目	赣州市第十五中学（新路完中）	项目位于赣州蓉江新区玫瑰路西侧，学达路北侧；新路完中建筑面积7.3万平方米，初中部30个班，高中部24班，共计2700学位。	2019-2022	2021年完成部分主体工程。	牵头单位：市教育局
配合单位：赣州经开区管委会、赣州蓉江新区管委会、赣县区人民政府、南康区人民政府	5.69	1.50	4.19	1.13
新列入项目	赣县区职校扩建	新建学生宿舍2栋，建筑面积6000平方米。	2021-2022	2021年完成学生宿舍封顶并装修。
0.12	0.12	0.10
12	建立健全学生资助体系	新列入项目	为义务教育阶段家庭经济困难学生发放生活补助；对家庭经济困难的幼儿园、普通高中、中等职业及高考考入大学学生进行资助；为大学生提供生源地助学贷款	2021	2021年完成。	牵头单位：市教育局
配合单位：各县（市、区）人民政府	5.66	2.65	1.81	0.23	0.98	5.66
13	建设一批文化设施	结转项目	赣州现代会展中心	项目位于赣州市经济开发区凤岗片区，总建筑面积16.33万平方米， 建设中部地区具有影响力、功能全、规格高的综合会展中心、会议中心及配套设施。	2019-2021	2021年完工。	牵头单位：赣州经开区管委会
配合单位：赣州绿地置业有限公司、市商务局、市自然资源局	25.00	25.00	17.00
13	建设一批文化设施	结转项目	建设“六馆一书城”	含市工人文化宫、市档案馆（包括市城建档案馆、市地方志馆）、市美术馆、市科技馆、市城展馆、市妇女儿童活动中心，新华书城。
1.市工人文化宫：位于章江新区钨都大道东侧C10-2地块，总建筑面积约3万平方米。
2.市档案馆（包括市城建档案馆、市地方志馆）：位于章江新区C10-3地块,临兴国路，市档案馆建筑面积约1.5万平方米，市城建档案馆约0.7万平方米，市地方志馆约0.5万平方米。
3.市“三馆一书城”：位于章江新区F21地块，市自然博物馆西南侧、市文化艺术中心东南方。其中，市美术馆建筑面积约1.8万平方米，市科技馆建筑面积约2.4万平方米，市城展馆及产业规划馆建筑面积约1.7万平方米，新华书城建筑面积约0.7万平方米。
4.市妇女儿童活动中心：新的市科技馆建成后，将市青少年宫旁边的市科技馆改建为市妇女儿童活动中心，并统筹利用报告厅和周边广场。	2020-2023	1.市工人文化宫：2021年完成主体工程的40%。
2.市“三馆一书城”：2021年完成主体工程的30%。
3.市档案馆（含市城建档案馆、市地方志馆）：2021年完成主体工程的30%。	牵头单位：赣州城投集团
配合单位：市文化广电新闻出版旅游局、市地方志办、市科技协会、市自然资源局、章贡区人民政府、新华发行集团赣州分公司、市妇女联合会	13.90	13.90	5.23
14	建设文化活动广场	新列入项目	黄金广场红色文化改造工程	位于章江新区黄金广场，基于黄金广场现有景观设施，以展现“苏区精神”“长征精神”，融入红色文化元素，在绿地空间增加休闲场地及红歌传唱空间，打造集游玩、休闲、宣传教育于一体的综合性公园。	2021	2021年完工。	牵头单位：赣州城投集团
配合单位：市文化广电新闻出版旅游局、市城市管理局、章贡区人民政府	0.40	0.40	0.40
15	体育健身设施建设	结转项目	赣州市全民健身中心（一期）	选址在蓉江新区赣南大道金色春城小区对面，建设内容含一场两馆，即综合体育场、综合体育馆、跳水馆。项目分二期实施，一期先行实施综合体育场。	2019-2021	2021年完工。	牵头单位：赣州城投集团
配合单位：市体育局、市自然资源局、赣州蓉江新区管委会	16.00	1.86	14.14	13.50
125.88	10.32	5.88	0.23	17.44	92.01	69.45

三、生态环境建设（共7件，包含18个子项目，其中结转项目7个，新列入项目11个）

序号	实事

名称	项目

类别	各子项目名称	项目概况	建设周期	2021年

目标任务	责任单位	总投资	中央资金	省级资金	市级
财政	县级
出资	其他（社会融资、自筹、债券等）	2021年完成投入	备注
16	提高垃圾处置能力	结转项目	赣州市中心城区建筑垃圾资源化利用处置场及水西弃土场	年处理建筑工程废弃资源90万吨，生产可循环利用生产再生集料88万吨左右。	2019-2021	2021年完工。	牵头单位：市城市管理局
配合单位：市生态环境局、市林业局、章贡区人民政府	4.10	4.10	2.10
高铁新区垃圾中转站	位于高铁新区FG05-21-04地块。	2019-2021	2021年完工。	牵头单位：赣州城投集团
配合单位：市城市管理局、市自然资源局、市生态环境局、赣州经开区管委会	0.25	0.25	0.15
新列入项目	赣州高铁新区峨眉垃圾中转站	位于迎宾大道以北，飞翔大道以东，高铁新区FG03-13-04地块。	2021-2022	2021年完成前期并开工。	牵头单位：赣州城投集团
配合单位：市城市管理局、市自然资源局、市生态环境局、赣州经开区管委会	0.30	0.30	0.03
赣州高铁新区岗孜垃圾中转站	位于位于凤岗大道以南，客家大道西延以东，高铁新区FG07-13-04地块。	2021-2022	2021年完成前期并开工。	牵头单位：赣州城投集团
配合单位：市城市管理局、市自然资源局、市生态环境局、赣州经开区管委会	0.33	0.33	0.033
16	提高垃圾处置能力	新列入项目	南康区垃圾焚烧厂	采取BOT模式实施。
一期：建设规模1000吨/天，投资约6亿元，建2条500吨/天的焚烧线，配1台20MW（或25MW）汽轮发电机组，焚烧炉渣进行综合利用，烟气排放指标优于国家标准GB18485－2014，力争在2022年6月前建成并投入使用；二期：建设规模1000吨/天。	2021-2022	2021年完成一期工程的60%。	牵头单位：南康区人民政府	12.00	12.00	5.00
中心城区生活垃圾分类	中心城区基本建成生活垃圾分类处理系统，生活垃圾分类实现基本覆盖。	2021-2025	2021年推进章贡区解放街道办事处生活垃圾示范片区质量提升，逐步扩大垃圾分类试点，推进基础设施建设、人员培训等工作。	牵头单位：市城市管理局
配合单位：市财政局、市发展和改革委员会、市商务局、市生态环境局、章贡区人民政府、赣县区人民政府、南康区人民政府、赣州经开区管委会、赣州蓉江新区管委会	3.90	3.90	1.95
17	完善中心城区排水排涝系统	结转项目	章江新区雨污管网改造工程	1.对章江新区雨污混接及雨污合流制进行雨污分流改造。
2.统一设计、分步实施，先实施外界干扰小的区域。	2019-2023	2021年完成1号、4号地块的雨污管网整改。	牵头单位：市政公用集团
配合单位：市自然资源局、市生态环境局、章贡区人民政府	2.40	2.40	0.50
新列入项目	易涝点改造工程三期	对大公路（中山路与海会路段）、木栏井街与濂泉路交叉口附近改造、杨公路与文明大道交叉口以东文山路段改造、西津路中间段以南改造、杨公路与章江北大道交叉口、定南路与会昌路交叉口、赣九中门口、兴国路与长征大道交叉口、大华兴街与解放路交叉口、章江北大道木客街口（壹号陈厨）、文清路南门口天誉百货处、赞贤路（长征大道至赣县路段）12个积水点进行改造。	2021	2021年完工。	牵头单位：市政公用集团
配合单位：市城市管理局、市自然资源局、章贡区人民政府	0.13	0.13	0.13
18	提升中心城区生活污水处理能力	结转项目	白塔污水处理厂四期工程	新增污水处理规模8万吨/日。	2019-2021	2021年完工。	牵头单位：市政公用集团
配合单位：市城市管理局、市自然资源局、市生态环境局、章贡区人民政府	2.81	2.81	2.05
18	提升中心城区生活污水处理能力	结转项目	杨梅渡大桥至白塔污水处理厂章江左岸污水主干管（水西段）	建设DN2200截污干管，约4.5公里。	2019-2021	2021年完工。	牵头单位：市政公用集团
配合单位：市城市管理局、市水利局、市自然资源局、市生态环境局、章贡区人民政府	2.10	2.10	2.02
西城区污水干管（迎宾大道以南）	起于金潭大道路口，止于章江左岸截污干管，管径DN1800-1.7公里，管径DN2200-1.9公里，其中迎宾大道以南段：迎宾大道段管径为DN2200，长588米；金潭大道、金坪东路、金赣路DN1800长118米，DN2200长1175米。	2020-2022	2021年完成50%管道铺设。	牵头单位：赣州经开区管委会	0.22	0.22	0.08
截污干管二期（赣州蓉江新区生活污水管网二期工程）	截污干管起于漕溪路，终于蓉江一路，全长约12.6公里，含一座泵站（8万吨/日）。	2019-2022	2021年完成大部分截污干管。	牵头单位：赣州蓉江新区管委会	2.98	2.98	0.90
新列入项目	高铁新区截污干管工程（浮桥西侧抽水机房旁段-凤岗中学）	位于高铁新区凤岗圩镇沿江（浮桥西侧抽水机房旁段-凤岗中学），长约600米。	2021	2021年完工。	牵头单位：赣州城投集团
配合单位：市自然资源局、市发展和改革委员会、赣州经开区管委会	0.14	0.14	0.14
19	中小河流治理防洪工程	新列入项目	章江两岸生态防护绿地工程	1.章江右岸滨江生态防护绿地（杉杉奥特莱斯-和平路）：起于章江右岸杉杉奥特莱斯，止于和平路，长2.2公里，建设滨江生态防护绿地和道路；
2.章江左岸滨江生态防护绿地（清河路－宋城路）：起于清河路，止于宋城路，长约1.7公里，建设滨江生态防护绿地和道路；
3.章江左岸滨江生态防护绿地（文武坝路-黄金大桥）：位于章江左岸文武坝路-黄金大桥段，占地约46公顷；
4.章江右岸滨江生态防护绿地（武龙大桥-杉杉奥特莱斯）：起于章江右岸武龙大桥，止于杉杉奥特莱斯,长2.5公里。	2021-2022	1.章江右岸滨江生态防护绿地（杉杉奥特莱斯-和平路）：2021年完成路基工程的30%及地形修整；
2.章江左岸滨江生态防护绿地（清河路－宋城路）：2021年完成道路结构的80%；
3.章江左岸滨江生态防护绿地（文武坝路-黄金大桥）：2021年完工；
4.章江右岸滨江生态防护绿地（武龙大桥-杉杉奥特莱斯）：2021年完工。	牵头单位：赣州城投集团
配合单位：市城市管理局、市水利局、章贡区人民政府、赣州经开区管委会	9.86	9.86	6.40
推进全市19个中小河流治理、7个五河治理防洪工程建设，综合治理河长396公里	2021	2021年完工。	牵头单位：市水利局
配合单位：各县（市、区）人民政府	8.35	4.80	1.80	1.75	8.35
20	中型灌区续建配套与节水改造	新列入项目	实施兴国长冈、于都仓前、龙南丰收陂、上犹梅岭等中型灌区续建配套与节水改造项目，涉及灌溉面积8万亩	2021-2022	2021年开工建设。	牵头单位：市水利局
配合单位：兴国县人民政府、于都县人民政府、上犹县人民政府、龙南县人民政府	0.40	0.16	0.04	0.20	0.20
21	提升大气污染治理能力	新列入项目	赣州市大气污染防治管家服务项目	通过委托第三方开展大气污染防治管家服务工作，借助团队治理经验、大数据、云平台和走航监测等技术运用，全面提升大气污染科学治理能力。	2021-2025	2021年完成。	牵头单位：市生态环境局
配合单位：市气象局、市住房和城乡建设局、市城市管理局，章贡区人民政府、赣州经济技术开发区管委会、赣州蓉江新区管委会。	0.35	0.35	0.05
建设挥发性有机物自动监测站点	在中心城区地委国控空气自动监测站附近建设一个挥发性有机物（VOCs）自动监测站。	2021	2021年完成。	牵头单位：市生态环境局
配合单位：章贡区人民政府	0.03	0.007	0.025	0.03
50.65	8.86	1.85	0.50	1.95	37.49	30.11

四、卫生健康保障（共4件，包含16个子项目，其中结转项目8个，新列入项目8个）

序号	实事

名称	项目类别	各子项目名称	项目概况	建设周期	2021年

目标任务	责任单位	总投资	中央资金	省级资金	市级
财政	县级
出资	其他（社会融资、自筹、债券等）	2021年完成投入	备注
22	加强卫生重点项目建设	结转项目	赣州市中医院新院	位于赣州市蓉江新区武陵大道北侧，春风路南侧，蓉江二路西侧地块，总建筑面积约15.3万平方米。建设标准为三级甲等中医医院，床位数990张。	2019-2022	2021年完成地下室工程的60%。	牵头单位：赣州城投集团
配合单位：市卫生健康委员会、市自然资源局、赣州蓉江新区管委会	0.99	0.99	1.80
赣州市第三人民医院新院建设项目	位于赣州市虔东大道东侧、青山路南侧。建设标准为三级甲等专科医院，设计床位990张，总建筑面积约10万平方米。主要建设内容包括建设门诊综合楼1栋、医技楼1栋、普通住院楼1栋、精神住院楼1栋、后勤及行政用房1栋、地下车库以及配套的室外活动场地、停车场道路硬化、综合管线、污水处理等附属工程。	2020-2023	2021年完成主体封顶。	牵头单位：市卫生健康委员会
配合单位：章贡区人民政府	7.68	7.68	1.80
赣州市儿童医院	位于蓉江新区蓉江四路东侧、平安路北侧，蓉江新区F04-01地块。拟设置病床800张，总建筑面积13万平方米。	2020-2023	2021年完成地下室工程30%。	牵头单位：赣州城投集团
配合单位：市卫生健康委员会、市自然资源局、赣州蓉江新区管委会	11.20	11.20	2.00
22	加强卫生重点项目建设	结转项目	南康区中医院门诊大楼	新建南康区中医院门诊综合楼一栋，地上11层，地下1层，建筑面积34451.04平方米；配套停车位370个。	2020-2021	2021年完工。	牵头单位：南康区人民政府
配合单位：市卫生健康委员会	1.10	1.10	0.30
赣县区人民医院综合大楼	用地面积1.9万平方米，建筑面积8.38平方米，地上23层，地下2层，共设床位490张。	2020-2023	2021年完成主体三层。	牵头单位：赣县区人民政府
配合单位：市卫生健康委员会	5.90	0.50	5.48	1.00
赣州经开区科技城医院	位于科技城唐凤大道以南、渥江路以北、章潭路以东、水杉路以西，共2栋楼、建筑面积约7.83万平方米，建设规模按二级甲等综合医院标准建设，预计设置床位数495个。	2018-2021	2021年完工。	牵头单位：赣州经开区管委会
配合单位：市卫生健康委员会	2.11	2.11	0.80
赣州经开区人民医院门诊住院综合大楼	建筑面积4.85万平方米。	2019-2021	2021年完工。	牵头单位：赣州经开区管委会
配合单位：市卫生健康委员会	2.00	2.00	1.00
赣州蓉江新区惠民医院	项目位于潭口镇棕竹路北侧雪松路西侧，建设面积3万平方米。按二级甲等综合医院标准（300张床位）建设。	2020-2022	2021年完成部分主体工程。	牵头单位：赣州蓉江新区管委会
配合单位：市卫生健康委员会	2.02	2.02	0.40
22	加强卫生重点项目建设	新列入项目	赣州市肿瘤医院门诊医技综合大楼	位于章贡区水东镇万松山。建设内容包括门诊诊疗区、急诊诊疗区、医技检查区，以及配套设施，建筑面积约3万平方米，共八层（地上七层，地下一层）。	2021-2022	2021年完成主体封顶。	牵头单位：市卫生健康委员会
配合单位：章贡区人民政府	1.94	1.94	0.62
赣州市人民医院区域医疗服务能力提升工程（原赣州市人民医院整合医学中心）	项目总建筑面积约为60000.3平方米，总床位数为612床。主要建设内容为住院病房、医技科室、地下室等工程。	2021-2023	2021年开工建设。	牵头单位：市卫生健康委员会
配合单位：章贡区人民政府	6.30	2.00	4.80	1.74
赣州市第五人民医院传染病重症大楼	总建筑面积为4.8万平方米。主要建设传染病重症大楼、传染病门诊、传染病ICU、传染病检验中心、传染病功能科等，设置传染病床597张。	2021-2023	2021年完成地下室工程和地上二层。	牵头单位：市卫生健康委员会
配合单位：章贡区人民政府	5.88	5.88	1.65
市立医院沙河院区中医院大楼项目	总建筑面积约8.445万平方米。	2021-2023	2021年完成主体大楼封顶。	牵头单位：章贡区人民政府
配合单位：市卫生健康委员会	3.30	3.30	0.40
赣县区第六人民医院综合大楼	建筑面积2平方米配套设施设备等。	2021-2023	2021年完成主体工程。	牵头单位：赣县区人民政府
配合单位：市卫生健康委员会	1.30	0.80	0.50	0.50
23	建设残疾人康复设施	新列入项目	赣州市残疾人康复托养中心	建设市级残疾人康复和托养一体的综合服务中心，总建筑面积约2万平米。	2021-2024	2021年开工建设。	牵头单位：赣州城投集团
配合单位：市残疾人联合会、市自然资源局、市财政局、市发展和改革委员会、章贡区人民政府	1.50	0.50	1.00	0.50
24	实施健康保障工程	新列入项目	贫困地区儿童营养改善项目	为赣州3.85万名6-24个月的婴幼儿每天补充1包营养包。	2021	2021年完成。	牵头单位：市卫生健康委员会	0.14	0.14	0.14
25	改善医疗服务	新列入项目	先行在市直医院推进“看医生”掌上医疗试点，建立统一预约挂号平台，提高预约诊疗服务率；在全市二级及以上公立医疗机构实施检验检查结果互认制度	2021	2021年完成。	牵头单位：市卫生健康委员会	此项目不涉及资金分配内容
53.36	3.94	3.30	46.70	14.65

五、居住条件改善（共8件，包含18个子项目，其中结转项目6个，新列入项目10个）

序号	实事

名称	项目类别	各子项目名称	项目概况	建设周期	2021年

目标任务	责任单位	总投资	中央资金	省级资金	市级
财政	县级
出资	其他（社会融资、自筹、债券等）	2021年完成投入	备注
26	中心城区公租房建设	结转项目	赣州市2019年中心城区公租房项目	位于客家大道西延以北，保税大道以东，市本级集中建设公租房2516套，建筑面积约21.3万平方米（含配套地下室、小区商业及物业等配套设施6.4万平方米）。	2020-2023	2021年完成主体工程的50%。	牵头单位：赣州城投集团
配合单位：市住房和城乡建设局、市发展和改革委员会、市自然资源局、赣州经开区管委会	10.40	10.40	2.60
27	实施城镇老旧小区提升改造工程	新列入项目	老旧小区改造工程	对全市137个老旧小区，共涉及住户3.37万户进行提升改造：章贡区11378户、南康区288户、赣县区4331户、赣州经开区864户、信丰县3618户、大余县499户、上犹县1192户、崇义县454户、安远县1602户、龙南市1075户、定南县457户、全南县1143户、宁都县1979户、于都县1079户、兴国县697户、会昌县745户、寻乌县480户、石城县778户、瑞金市875户。	2021-2022	2021年全面开工，并改造完成1.5万户以上。	牵头单位：市住房和城乡建设局
配合单位：各县（市、区）人民政府	8.43	8.43	5.14
28	实施城市棚户区改造工程	新列入项目	2021年城市棚户区改造工程	2021年城市棚户区改造14982户，国有垦区棚户区改造221户。其中：章贡区2694户、赣州经开区3706户、南康区858户、赣县区927户、信丰县3706户、大余县108户、上犹县226户、崇义县374户、安远县1015户、龙南市100户、定南县200户、全南县59户、宁都县200户、于都县1000户、瑞金市270户、寻乌县187户、石城县200户。	2021-2023	2021年全面开工建设。	牵头单位：市住房和城乡建设局
配合单位：市农业农村局、各县（市、区）人民政府	98.49	1.47	5.94	91.08	34.47
29	加快安置房建设	新列入项目	安置房交付项目	全市共需完成交付14064户，分三年实施完成。2021年完成交付4891户：章贡区990户、赣州经开区1525户、赣州蓉江新区733户、赣县区505户，上犹县158户、全南县12户、于都县181户、瑞金市382户、会昌县290户、石城县115户。	2021-2023	2021年完成。	牵头单位：市自然资源局、市住房和城乡建设局
配合单位：各县（市、区）人民政府	117.36	1.64	0.23	48.57	66.39	48.02
30	建设一批小游园	结转项目	章江新区小游园	包含章江新区6个公园、4个小游园建设，总面积约38.1万平方米。
1.赣康路公园包含K8、K11、K20、K27四个地块，总面积约6.6万平方米；
2.文武坝路公园包含K12、K13、J7、J11四个地块，总面积约4.3万平方米；
3.南康路公园包含E12、E15、E17、E20、E22、E23、E24七个地块，总面积约7.6万平方米；
4.中海飘带公园包含B16、G10两个地块，总面积约4.4万平方米；
5.橙乡公园包含F21、F23、F27、F28四个地块，总面积约5.5万平方米；
6.栎木坑公园一期4万平方米；
7.小游园K23、G5、G6、B2，总面积约5.65万平方米。	2020-2021	2021年完工。	牵头单位：赣州城投集团
配合单位：市城市管理局、章贡区人民政府、赣州经开区管委会	2.30	2.30	1.61
新列入项目	榕韵园小游园	位于广电路桔红T街棚改安置房项目区域，面积7700平方米。	2021	2021年完工。	牵头单位：市城市管理局
配合单位：赣州城投集团	0.04	0.04	0.04
31	建设一批市民休闲公园	结转项目	中心城区木栈道维修改造工程	包括：客家大舞台至五洲大道口；杨梅渡大桥至飞龙岛大桥段；赞贤公园；飞龙大桥至全球通大桥；中央公园一号地。其中：维修木栈道约2公顷，护栏约6.1公里，龙骨700平方米。	2020-2021	2021年完工。	牵头单位：赣州城投集团
配合单位：市城市管理局	0.35	0.35	0.25
赣县区晓境公园	规划建设面积28.04万平方米，实施公园、照明、配属构筑物、步道及土石方工程。	2018-2021	2021年完工。	牵头单位：赣县区人民政府	4.08	4.08	0.15
长塘下公园	位于新世纪广场东侧，高铁新区凤岗片区FG06－19、FG06－20地块。	2019-2021	2021年完工。	牵头单位：赣州城投集团
配合单位：市自然资源局、市发展和改革委员会、市铁路建设办公室、赣州经开区管委会	4.20	4.20	4.00
朝阳公园	位于高新区FG07-01-01、FG07-08-01、FG07-16-01地块，面积约8万平方米。	2020-2021	2021年完工。	牵头单位：赣州城投集团
配合单位：市城市管理局、市自然资源局、赣州经开区管委会	0.40	0.40	0.28
31	建设一批市民休闲公园	新列入项目	杨梅渡公园二期	建成区域性综合公园，修复治理周边破损绿地。
1.休闲型公园，采用乔木加绿地的布局形式建设。
2.增强参与性，适当配置体育健身场地和健身设施。
3.设置雨水花园、下沉式绿地等设施。	2021-2022	2021年完成主体工程。	牵头单位：赣州城投集团
配合单位：市城市管理局、赣州经开区管委会	0.50	0.50	0.40
32	实施农村路灯工程	新列入项目	农村路灯配置工程	分三年，对全市未安装路灯的行政村及自然村进行路灯改造。	2021-2023	2021年完成约800个行政村及约4000个国省道、县乡道沿线自然村的路灯改造。	牵头单位：市农业农村局
配合单位：市财政局、各县（市、区）人民政府	4.92	1.64	3.28	1.92
33	中心城区农贸市场周边环境整治	新列入项目	章贡区卫府里农贸市场、稼轩路农贸市场、瑞安农贸市场、建春门农贸市场、下壕塘农贸市场、城市家园农贸市场、三康庙农贸市场周边环境整治	对卫府里、稼轩路、瑞安、建春门、下壕塘、城市家园、三康庙农贸市场周边道路进行修复，对排水、排污等设施进行安装和修复，完善周边小区、背街小巷环境卫生、车辆停放、占道经营、基础设施。	2021	2021年完成。	牵头单位：章贡区人民政府	0.08	0.04	0.04	0.08
33	中心城区农贸市场周边环境整治	新列入项目	南康区佳兴花园农贸市场周边环境整治	对佳兴花园农贸市场周边道路进行修复，排水、排污、店招、路灯等功能设施进行安装和修复，完善周边基础设施。	2021	2021年完成。	牵头单位：南康区人民政府	0.20	0.20	0.20
赣县区城北农贸市场、花园新村农贸市场周边环境整治	对城北市场周边道路进行修复，排水排污系统、路灯等功能性设施进行提升改造，完善周边基础设施。	2021	2021年完成。	牵头单位：赣县区人民政府	0.20	0.20	0.20
赣州经开区宝塔农贸市场周边环境整治	对宝塔农贸市场周边环境日常维护和管养工作进行整治，主要涉及市政设施维护、路灯管养、卫生保洁等方面的内容。	2021	2021年完成。	牵头单位：赣州经开区管委会	0.24	0.24	0.24
252.19	3.11	7.81	152.04	88.66	99.60

六、生活质量提升（共17件，包含31个子项目，其中结转项目1个，新列入项目30个）

序号	实事

名称	项目

类别	各子项目

名称	项目概况	建设周期	2021年

目标任务	责任单位	总投资	中央

资金	省级

资金	市级
财政	县级
出资	其他（社会融资、自筹、债券等）	2021年完成投入	备注
34	推进“智慧城市”建设	新列入项目	“智慧城市”建设	建立基础底座和应用层面，创新运用大数据、云计算、人工智能等科技，构建城市数据基础设施，为群众提供交通出行、医疗卫生、教育、养老等方面的实用型应用。	2021	2021年完成。	牵头单位：市大数据发展管理局
配合单位：市行政审批局、市委政法委、市公安局、市城市管理局、市交通运输局、市卫生健康委员会、市文广新旅局、市民政局、市国投集团	1.50	1.50	1.50
35	推行“赣服通赣州分厅（赣州通）”	新列入项目	赣服通赣州分厅4.0升级	在2020年赣服通3.0和省赣服通4.0基础上，充分利用信用数据、大数据、区块链等技术，按省赣服通4.0建设要求，建设赣服通赣州分厅4.0。	2021	2021年完成。	牵头单位：市行政审批局
配合单位：市大数据发展管理局	0.15	0.15	0.15
35	推行“赣服通赣州分厅（赣州通）”	新列入项目	数字政务一体化平台二期	集聚全市各部门单位政务数据，充实政务主题库，推进政务数据资源跨县区、跨层级、跨部门互通共享，进行系统集成，实现平台融合、监测调度、数据归集、运营推广四个一体化，变“群众跑腿”为“数据共享”，让“数据”替代“证明”，实现“无证明办事”。 同时以满足企业群众需求为导向，充分利用区块链“不可更改”的特性，加快我市“链上政务”体系建设。	2021	2021年完成。	牵头单位：市行政审批局
配合单位：市大数据发展管理局	0.05	0.05	0.05
“AI政务”智能审批服务平台（一期）	一体化对接融入粤港澳大湾区营商环境，加快政务数据智能化运用，围绕企业的招商、开办、经营、销售、出口、纳税、政策兑现等全过程，个人的出生、学习、婚姻、工作、死亡等全生命周期涉及的行政审批和公共服务事项，推出政务服务信息精准推送、AI智能“秒批”新模式。	2021	2021年完成。	牵头单位：市行政审批局
配合单位：市大数据发展管理局	0.05	0.05	0.05
36	赣州市电动汽车充电桩	新列入项目	赣州市电动汽车充电桩	全市新增建成各类充电桩2350根以上。	2021	2021年完工。	牵头单位：市发展和改革委员会	0.10	0.10	0.10
37	新建一批农贸市场	新列入项目	章贡区沙河站东农贸市场项目	建筑面积约5905平方米。	2021	2021年完工。	牵头单位：章贡区人民政府	0.48	0.48	0.48
赣县区农贸市场提升改造项目	实施赣县区20座城镇农贸市场提升改造，实现全区农贸市场经营设施、运营环境、管理机制整体提升。	2021	2021年完工。	牵头单位：赣县区人民政府	1.10	0.30	0.80	0.80
赣州经开区金星、水韵农贸市场项目	1.金星农贸市场：位于金星返迁房地块商业4西侧，临近天佑路，总建筑面积2633.49平方米，共二层，其中首层23间商铺、二层27间商铺。
2.水韵农贸市场：建筑共二层，建筑面积约5795.89平方米（最终以房屋面积测绘报告为准）。业态划分为：一农贸市场面积2864.48平方米、二层农贸市场面积2861.72平方米。	2021	2021年完工。	牵头单位：赣州经开区管委会	0.29	0.09	0.20	0.29
赣州蓉江新区潭口圩镇农贸市场项目	楼高3层，建筑面积约12000平方米（含地下室）。	2021	2021年完工。	牵头单位：赣州蓉江新区管委会	0.70	0.70	0.70
37	新建一批农贸市场	新列入项目	中心城区新建15家蔬菜便利店	其中：章贡区5家，赣州经开区2家，南康区5家，赣县区2家。	2021	2021年完工。	牵头单位：市商务局
配合单位：市财政局、章贡区人民政府、南康区人民政府、赣县区人民政府、赣州经开区管委会	0.07	0.07	0.07
38	推进城乡饮水巩固提升	新列入项目	城乡供水一体化	各县（市、区）大力实施城乡供水一体化建设，新增管网延伸覆盖人口10万，农村集中供水率达93%，推进小型供水工程达标建设。	2021-2025	2021年开工建设。	牵头单位：市水利局
配合单位：各县（市、区）人民政府	15.00	0.90	1.10	3.00	10.00	3.00
39	加强食品、农产品质量安全监管	结转项目	赣州智慧市场监管平台	以食药、电梯及企业监管为范围构建全面科学的监管相关功能，形成完整的监管数据体系，便于统计分析、工作决策、大众追溯等服务。	2019-2021	2021年完成。	牵头单位：市市场监督管理局	0.16	0.15	0.01	0.03
新列入项目	产品质量抽检监督监测	组织实施全市产品安全监督抽检工作，定期公布相关信息。	2021	2021年完成。	牵头单位：市市场监督管理局
配合单位：市农业农村局、赣州海关、市卫生健康委员会	0.15	0.15	0.15
民生计量器具检测	对赣州市民用三表（水表、电表和燃气表）、眼镜店、加油机及市辖区农贸市场、各社区卫生院等民用计量器具进行检测。	2021	2021年完成。	牵头单位：市市场监督管理	0.04	0.02	0.02	0.04
40	推进高标准农田建设	新列入项目	高标准农田建设项目	新建31.154万亩。其中：南康区1.6万亩，赣县区0.478万亩，大余县1.737万亩，信丰县4.5万亩，龙南市0.693万亩，全南县0.48万亩，安远县1.277万亩，寻乌县1.019万亩，于都县6.109万亩，兴国县2.3545万亩，会昌县0.7万亩，石城县1.87万亩，宁都县4.62万亩，瑞金市3.7165万亩。	2021	2021年完成。	牵头单位：市农业农村局
配合单位：市财政局、市发展和改革委员会、市水利局、市自然资源局、市审计局、市市场监督管理局、市扶贫和移民办、中国人民银行赣州市中心支行、中国农业发展银行赣州市分行	9.35	4.69	4.65	5.00
41	实施“菜篮子”工程	新列入项目	“菜篮子”工程	保障城区居民蔬菜供应基地面积2万亩以上，保障城区居民生猪供应220万头、家禽供应0.47亿羽、禽蛋5.3万吨以上，建成年屠宰100万头以上的生猪屠宰加工项目，保障城区居民水产品供应达到6.49万吨以上。	2021	2021年完成。	牵头单位：市农业农村局
配合单位：市财政局、市商务局、各县（市、区）人民政府	16.46	0.06	0.20	1.00	1.50	13.70	12.06
42	扩大就业创业	新列入项目	城镇新增就业5.2万人，新增农村劳动力转移就业9.59万人，企业职工岗位技能培训+创业培训4.55万人	2021	2021年完成。	牵头单位：市人力资源和社会保障局
配合单位：各县（市、区）人民政府	3.50	3.50	2.29
43	扩大社会保险覆盖面	新列入项目	城乡居民社会养老保险参保人数达420.5万人；城镇企业职工养老保险参保人数达117.3万人；机关事业单位养老保险参保人数达27.2万人	2021	2021年完成。	牵头单位：市人力资源和社会保障局
配合单位：市财政局、各县（市、区）人民政府	25.37	16.03	2.27	0.70	6.37	21.75
44	加大医疗保障力度	新列入项目	城乡居民基本医疗保险参保人数875万人	2021	2021年完成。	牵头单位：市医疗保障局
配合单位：市财政局、各县（市、区）人民政府	48.00	34.00	12.00	0.10	1.90	48.00
45	资助困难企业职工参加城镇职工医疗保险	新列入项目	继续做好资助关闭破产改制及困难企业职工参加职工基本医疗保险工作	2021	2021年完成。	牵头单位：市医疗保障局
配合单位：市财政局、各县（市、区）人民政府	5.09	1.50	0.28	3.31	5.09
46	推进居家和社区养老服务设施建设	新列入项目	新（改、扩）建城市居家和社区养老服务设施和具有助餐功能的农村互助养老服务设施建设点	全市共新（改、扩）建615个建设点，在100%完成《赣州市养老服务体系建设发展三年行动计划（2019-2021年）》每年目标任务的基础上，在中心城区通过加密新增115个建设点，各县（市、区）新增500个建设点。其中：章贡区26个，赣县区55个，南康区7个，赣州经开区13个，赣州蓉江新区14个，瑞金市40个，信丰县46个，大余县18个，上犹县26个，崇义县22个，安远县26个，龙南市16个，定南县24个，全南县15个，宁都县50个，于都县65个，兴国县54个，会昌县44个，寻乌县31个，石城县23个。	2021	2021年完工。	牵头单位：市民政局
配合单位：市财政局，各县（市、区）人民政府	2.91	0.03	0.04	0.56	1.30	0.98	2.91
47	推进社会福利设施建设	新列入项目	新（改、扩）建福利院和农村敬老院	全市共新（改、扩）建40个。其中：章贡区1个，赣县区2个，南康区2个，赣州经开区1个，赣州蓉江新区1个，信丰县4个，上犹县1个，崇义县2个，安远县4个，全南县1个，定南县1个，兴国县4个，于都县5个，瑞金市2个，会昌县1个，寻乌县1个，石城县1个。	2021	2021年改扩建项目完工，新建项目完成主体工程60%以上。	牵头单位：市民政局
配合单位：市发展和改革委员会、市财政局、各县（市、区）人民政府	3.20	1.26	0.07	0.00	1.87	3.20
48	推进医养结合养老服务设施建设	新列入项目	南康区康养中心二期	新建5、6、7、8、9#裙楼，分别为半护理型老年公寓、医疗楼、全护理型老年公寓、全自理老年公寓、幼儿园。	2021	2021年完工。	牵头单位：南康区人民政府	3.71	3.71	1.71
赣州经开区金凤梅园养老服务中心	总建筑面积56625平方米。	2021-2022	2021年完成基础施工。	牵头单位：赣州经开区管委会	4.00	4.00	0.80
49	完善残疾人康复救助体系	新列入项目	为1000户困难残疾人家庭进行无障碍设施改造，为2000名贫困残疾人适配基本型辅助器具进行补贴	2021	2021年完成。	牵头单位：市残疾人联合会
配合单位：各县（市、区）人民政府	0.13	0.09	0.04	0.13
50	推进农村电网升级改造	新列入项目	农村电网升级改造	优化网架机构，解决设备重过载、用户电压质量差等问题，保障民生用电。	2021	2021年完成。	牵头单位：赣州供电公司
配合单位：各县（市、区）人民政府、赣州经开区管委会、赣州蓉江新区管委会	10.00	10.00	10.00
151.56	70.78	17.18	3.30	24.73	35.57	120.35
共50件民生实事（包含139个子项目，其中结转项目50个，新列入项目89个）	748.65	97.01	32.99	15.13	227.54	376.42	396.57