赣州市应急管理局绩效自评总报告

根据《赣州市财政局关于开展2022年度绩效自评和部门评价工作的通知》（赣市财监字〔2023〕1号）文件要求，为做好赣州市应急管理局项目支出和部门整体支出绩效评价工作，现对2022年绩效执行项目自评情况汇报如下：

- 本部门项目绩效目标情况

我局2022年度项目绩效目标执行效果总体符合预期，各项目按照预定计划严格落实，绝大多数项目绩效目标已执行完毕：

- 市应急救援综合保障基地建设资金

1.赣州市应急救援保障基地二期项目：主要建设内容是综合楼（包括省航空护林赣州驻防站用房、市本级专业森林消防队伍营房）、防汛抗旱和森林防灭火物资仓库、氧气充填房以及训练场地等附属工程。市本级财政资金1500万元。

2.赣州市东江源森林火灾应急能力建设（以下简称“东江源项目”）市本级项目：项目涉及建设范围包括赣州市本级专业森林消防队伍营房和购置部分扑火机具及装备建设。2022年中央下拨资金450万元。

- 安全生产专项资金

牢固树立人民至上、生命至上理念，进一步压实各级政府、行业主管部门和企业的安全生产责任；扎实推进安全生产专项整治三年行动；进一步加大执法检查力度，严格安全生产事故调查工作，推动安全生产信息化建设、提升安全生产教育培训水平，坚决防范遏制重特大事故的发生，确保实现事故起数、死亡人数“两个继续下降”，推动全市安全生产形势持续稳定好转。

- 应急管理专项经费

牵头组织市减灾委员、市安委会成员单位开展全市“5.12”全国防灾减灾日、全国安全生产月等防灾减灾科普宣教系列活动，进一步普及防灾减灾法律法规和应急自救科普知识，灾减灾安全识，提高全社会抗御自然灾害的能力；应急指挥平台设备维护；开展全市自然灾害综合风险普查。

- 防汛抗旱专项经费

2022年度，防汛抗旱专项经费的总体绩效目标是确保不因洪涝灾害造成重大人员伤亡，确保在设防洪水标准内所有水库不垮坝、万亩以上圩堤不溃决，确保赣州中心城区和瑞金市、南康区城区安全，确保重要交通干线畅通和重要电力通讯等重要基础设施安全，确保在连续干旱70天的情况下保障生活用水安全和抗旱夺丰收。

1-3月开展汛前准备，组织做好隐患排查、度汛方案审批、指挥长培训和会商研判等；4-9月汛期24小时值班值守，密切监视天气变化，及时发布预警信息，督促提前转移避险，组织做好抢险救灾；10-12月，做好抗旱救灾工作，保障人畜饮水安全。

- 森林防火专项经费

2022年度，森林防火专项经费的总体绩效目标是协同开展“除隐患、保平安”“平安春季行动”等活动，推动全面落实森林防火责任制，组织开展专业森林消防队员大练兵大比武活动，推动专业森林消防队正规化建设，实现“打早、打小、打了”目标。

1-5月，10-12月为森林防火重点期，全面落实森林防火责任制，组织开展森林防灭火平安春季行动，打击野外违规用火，森林火灾隐患排查整治等专项行动，持续加强森林防灭火宣传教育等，坚决遏制森林火灾发展态势。6-9月，重点做好专业森林消防队和半专业扑火队大比武大练兵，补充森林防火物资装备，提升森林防火应急能力。

- 市专业森林消防支队经费

- 立足应急救援性质特点，着力强化队伍“一专多能”本领。一是强化日常学习训练，提升队伍战斗力。支队35名队员通过了江西矿山技术服务中心的资格考核认定，并经过矿山标准化检查验收，评为二级队标准；全年共聘请森林防火、水域救援专业人士及矿山救援专家开展业务大讲堂活动7场；开展矿山预防性安全检查10队次、80多人次。二是积极开展实战演练，提升队伍技能水平。积极参加了赣州市森林防灭火暨抗洪抢险应急综合演练和江西应急“2022”灾害事故应急救援综合演练—尾矿库坝体漫坝险情处置演练。开展了4场高温浓烟演练，4场负重万米行走，检验队伍在高强度、连续作战下的应对能力和实战经验。

- 践行应急为民宗旨，全力处置各类灾害事故，守护人民群众美好生活。一是全力投入自然灾害应急抢险救援。全年参加4场抗洪救灾抢险处置，累计出动14队次、149人次，营救转移受灾群众650多人，转送救灾物资50批次，转移受灾群众物资800多。二是完成森林火灾处置任务。2022年出动7队次、92人次参加7起森林火情扑救处置任务。三是开展疫情防控及志愿者服务工作。组织队员深入疫情防控一线安保值守、封控警戒。出动了35队次、460多人次参加赣江社区、赣州经开区进行历经20天疫情防控。派出队员搬运疫情防控物资，共计6批次、2万余件。组织出动50多队次、500多人次参与了2022年市文明创建交通岗志愿者服务工作。

- 强化队伍建设，努力打造新时代过硬应急队伍。强化政治思想教育，严格落实值班值勤制度。招录19名新队员，补充队伍新生力量。做好队伍三年行动验收工作。积极完成专项工作任务，牢固树立服务企业理念，努力把矿山企业风险隐患降到最低。今年，市专业森林消防支队与全市矿山企业签订救护服务协议150份。为赣州经开区专业森林消防队开展了11天的培训，培训人员30人。

- 2022年市本级救灾物资采购资金

加强我市疫情防控和应急救援工作，补助市本级应急物资储备。

采购足够的帐篷、棉被等生活类救灾物资，保障受灾群众基本生活，维护受灾地区社会秩序稳定。

- 赣州机场专职消防员经费补助

实现赣州机场消防保障等级由6级升为7级。2020年，赣州机场消防保障等级提升至7级，完成目标100%；2022年，赣州机场完成在此目标的基础上，加强消防补助经费的管理，确保7级机场消防站建设标准。

- 2022年中央自然灾害救灾资金（第一批和第二批洪涝灾害救灾补助）

- 根据市财政局《关于下达2022年中央自然灾害救灾资金（第一批和第二批洪涝灾害救灾补助）的通知》（赣市财资环字〔2022〕23号）精神，第一批洪涝灾害救灾补助资金共分配给我局80万元，统筹用于防汛抢险救援等工作。

- 2022年第二批全国自然灾害综合风险普查经费

- 省财政厅《关于下达2021年自然灾害防治体系建设补助资金预算（全国自然灾害综合风险普查经费）的通知》（赣财资环字〔2022〕6号），下达我市第二批全国自然灾害综合风险普查经费109万元。

- 单位自评工作开展情况

为加强财政预算资金管理，提高资金使用效益，通过对项目支出的绩效评价，了解和掌握项目实施情况及支出绩效，及时发现项目实施过程中可能存在的问题，提出合理化的意见、建议，促进部门项目支出的科学化和精细化管理。本次绩效评价方法主要采取定量与定性相结合的评价方法，绩效评价指标包括共性指标和个性指标。共性指标分一、二、三级指标，按照《赣州市财政局关于开展2022年度绩效自评和部门评价工作的通知》（赣市财监字〔2023〕1号）要求，市应急管理局高度重视资金管理情况，多次召开党委会专题研究，制定评价工作方案，确定评价内容，评价标准及评价方法，收集、整理、相关评价资料，通过收集单位数据和资料、实地核查、重点抽查及调查问卷等方式，对照评价指标体系逐一进行评价、打分，形成项目支出绩效评价报告。

- 综合评价结论

- 根据此次年度综合绩效自评结果，本年度绝大多数项目按照既定计划执行完毕，项目绩效目标规范实施，完成情况符合绩效任务要求，未脱离绩效目标实施计划开展项目，绝大多数项目未针对相关绩效指标超指标完成或未开始实施，严格控制了指标范围，自评综合评价较好，项目总体评分较高，项目基本符合绩效自评条件。我局严格执行市政府、市财政局相关规定，规范使用和管理项目资金，切实发挥了项目资金的最大效益，确保各项开支规范、合理。

- 绩效目标完成情况总体分析

- （一）产出指标

- 市应急救援保障基地二期项目，工程规模为建设综合楼（包括省航空护林赣州驻防站用房、市本级专业森林消防队伍营房）、防汛抗旱和森林防灭火物资仓库、氧气充填房以及训练场地等附属工程，总建筑面积8217.56㎡。计划本年度完成主体工程，本年度实际完成了主体工程。

- 东江源市本级项目属于市应急救援综合保障基地二期综合楼项目内容，计划本年度完成主体工程，本年度实际完成了主体工程。并按合同约定拨付工程款项。

- 深入开展安全生产知识“人人学”活动。据统计，全市“第一责任人”带头尊法、学法，开展安全知识“人人学”活动2025场次，参与130876人次，开展“五个一”活动2188场次，参与68109人次；开展“第一责任人安全倡议书”活动8980场次，参与33613人次； 曝光企业主体责任落实不到位被实行“一案双罚”、安全生产行刑衔接、因发生生产安全事故构成重大责任事故罪的典型案例2个。

- 在南康区隆重举行2022年“安全生产月”宣传咨询日活动暨“安全生产万里行”授旗仪式。此次活动设置21张安全咨询台，共展出各类展板120多块，发放宣传资料50000余份，参加咨询的市民及企业员工5000多人。同时，各县（市、区）开展了安全生产月咨询日活动，开展“主播讲安全”“专家远程会诊”27场，参与14994人次；“美好生活从安全开始话题征集”309条，参与6162人次；“新安法知多少”“救援技能趣味测试”等活动299场，参与31747人次； 制作公益广告、海报、短视频、提示语音、文创产品等20972条/份，宣传受众267971人次； 组织424023人次参与“新安法知多少”知识竞赛，我市在全省排第二名。

- 年度内召开全市性防汛抗旱工作会议3次，在瑞金市举办了规模最大多大的线下防汛抗旱指挥长培训班，累计400余人参训；在于都县举办了防汛抢险救灾应急演练，开展防汛抗旱专项督查4次以上。

- 更新补充防汛抗旱物资装备，验收合格率100% ；发生灾害后，第一时间排查工作组开展查灾核灾和灾后救助指导，及时调配队伍开展抢险救援。

- 采购帐篷数量3138顶，采购棉被数量17644件；采购物资验收通过率100%，物资采购按计划完成率100%，帐篷采购成本1581元/顶，棉被采购成本200元/件。

- 年度内召开全市性森林防灭火工作会议3次；成功举办全市首届半专业扑火队和全市专业森林消防队大比武活动，各县（市、区）530名队员争相竞技；深入一线开展各类森林防火督查检查5次，补充更新150万元森林防火物资装备，全年未发生重大及以上和亡人火灾。

- 在于都县首次举办全市森林防灭火暨抗洪抢险应急综合演练，300余人参训；举办大比武大练兵活动500人参训；更新补充森林防火物资验收合格率100%；从2021年10月至2022年7月有效保障了直升机组人员及驻赣队伍在我市驻防工作。

- 发生森林火灾后，及时组织各地开展调查评估，全年提级调查森林火灾6起，科学指挥调度有效处置了赣县区10.17森林火灾，有效保护了重要基础设施。

- 赣州机场为保持消防保障等级达七级标准，通过自招和消防外包的形式一直保持消防专职人员数量71人，完成指标100%；对于消防员的能力素质有高要求，同时需要他们掌握更多的技能，面对火灾，他们的响应时间为4分钟，严格按照行业标准。

- 普查数据成果汇交率100%，综合评估区划任务完成率偏低，得3分。调查任务完成率100%，调查任务覆盖区数量20个，普查数据成果质检检查通过率100%，普查成果为自然灾害防治、应急管理等工作提供科学依据，减轻灾害损失

- 处置突发险情15起，投入防汛防台风设备8029套，汛期出动抢险救援力量292400人/次，添置防汛应急抢险物资70万元；采购物资验收通过率100%，物资采购按计划完成率93.4%。

- （二）效果指标

- 市综合保障基地建设后充分满足市本级专业森林消防队伍生活、训练需求，以及强化防汛抗旱和森林防灭火应急物资储备，全面提升赣州市综合应急救援能力。

- 机房正常使用年限已满5年，满足可持续影响指标。

- 灾区社会秩序稳定，受灾群众物资发放率100%。

- 普查工作对提升基层自然灾害防治能力的作用效果明显。

- 有效保护了人民群众生命财产安全，全年未发生人员因洪涝灾害死亡；信息化水平提升，认真维护防汛抗旱预警信息网络，为公众水雨情监测和气象预报查询提供平台，能及时向相关责任人发布预警信息。

- 有效保护了人民群众生命财产安全，全年未发生人员因森林火灾死亡；信息化水平提升，通过预警系统及时向相关责任人发布预警信息；实时监测卫星热点，第一时间反馈基层核实；有效保护森林资源，未发生重大及以上森林火灾。

- 降低了灾害造成经济损失，有效保障人民群众生命财产。2022年，分别参加了山火扑救和抗洪抢险任务，挽回经济损失共计6900万元，参加应急抢险，共转移受灾群众896人，搬运受灾物资8200多余件。

- 提高了应急救援能力。在由20个县（市、区）参加的全市防灭火大比武中排名第九，参加国家安全生产应急救援培训全部队员合格。得10分。效益指标共计得30分（满分）。

- 2022年赣州机场旅客吞吐量实际执行86.33万人次，同比保障旅客数量减少94.51万人次，2022年受新冠疫情的暴发一定程度影响了效益指标的完成情况，此项为不可抗力因素；赣州机场在安全方面做了大量工作，安全运行保障能力和水平有了较大提升，2022年赣州机场全年火灾发生率≤1%，发生过较大安全生产责任事故0起。

- 满意度指标

社会公众及服务对象满意度总体满意度为100%，项目工作得到了社会公众及服务对象广泛认可。

- 偏离绩效目标的原因和改进措施

- 自然灾害综合评估区划任务完成率偏低，只初步完成大余县、兴国县。主要原因是综合评估区划任务由省里统一安排，计划于2023年全面完成。下一步将积极配合省普查办完成各县综合评估区划任务。

- 在组织线上科普知识答题活动中，群众宣传力量未完全调动。下一步，我们将认真总结近年来防灾减灾工作中的宝贵经验和教训，加强与市减灾委成员单位协调配合，不断提升综合减灾能力。同时，在“大应急”下做好防灾减灾救灾科普宣传工作，践行新理念、激发新动能，以优良作风树一流形象，尽最大可能减轻灾害事故风险，为满足人民群众日益增长的安全需要提供有力保障。

- 市本级救灾物资全年实际执行预算数2216.3276万元，预算执行率95.53%。主要原因是预算编制突发性，在编制预算不够精准，同时救灾物资市场价格有变化，导致预算执行率不高。在下一步编制预算时，应本着实事求是，量力而行的原则，详细统计分析类似预算执行情况，将分析结果结合当年工作安排和项目计划，合理编制预算，从而提升预算的科学合理性以及预算执行的准确性和预算执行率。

- 森林防火专项经费预算500万元，其中300万元由我局申请使用，剩余200万元由市林业局申请使用，年度内市林业局未使用此项经费；此外，由于市级财政紧张，申请的部分经费未批准，故预算内会同县森防指开展的专业森林消防队大比武大练兵和半专业扑火队大比武大练兵活动支出，森林防灭火应急演练等支出由县级财政承担。

- 为主动节省市财政资金，对年度内有关工作支出进行了调整，能使用中央下拨资金解决的，用中央资金解决，比如启动防汛应急响应期间的后勤保障，以及紧急采购防汛抢险物资均使用了中央自然灾害救灾资金解决。二是优化相关支出，比如结合部门职能，联合举办防汛抗旱应急演练和森林防灭火应急演练，节约了费用成本等。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

加强项目绩效自评问题整改，进一步完善资金使用监管机制，为后续资金使用管理提供借鉴经验。同时将项目绩效自评结果按要求及时公开，保障项目资金使用的公开、透明。

赣州市应急管理局

2023年3月29日